## Sheet1
附件
实训设备搬迁（拆除、修补、安装）清单
序号 | 原场地 | 物品名称 | 数量 | 单位 | 搬迁（拆除、修补、安装）要求 | 备注
1 | 综合楼7楼机房1 | 台式电脑 | 59 | 套 | 搬迁至会议中心二楼并按指定要求安装
|  | 桌椅 | 60 | 工位 | 搬迁至会议中心二楼并按指定要求安装
|  | 交换机 | 3 | 台 | 搬迁至会议中心二楼并按指定要求安装
|  | 机柜 | 1 | 台 | 搬迁至会议中心二楼并按指定要求安装
|  | 希沃一体机 | 1 | 台 | 搬迁至综合楼八楼
2 | 综合楼8楼机房3 | 台式电脑 | 61 | 套 | 搬迁至会议中心二楼并按指定要求安装
|  | 桌椅 | 60 | 工位 | 搬迁至会议中心二楼并按指定要求安装
|  | 交换机 | 3 | 台 | 搬迁至会议中心二楼并按指定要求安装
|  | 机柜 | 1 | 台 | 搬迁至会议中心二楼并按指定要求安装
3 | 综合楼7楼机房2 | 台式电脑 | 61 | 套 | 搬迁至综合楼一楼
|  | 桌椅 | 60 | 工位 | 搬迁至综合楼一楼
|  | 交换机 | 3 | 台 | 搬迁至综合楼一楼
|  | 机柜 | 1 | 台 | 搬迁至综合楼一楼
4 | 综合楼7楼机房3 | 台式电脑 | 59 | 套 | 搬迁至综合楼一楼
|  | 桌椅 | 60 | 工位 | 搬迁至综合楼一楼
|  | 交换机 | 3 | 台 | 搬迁至综合楼一楼
|  | 机柜 | 1 | 台 | 搬迁至综合楼一楼
5 | 会议中心2楼 | 报废设备设施等搬迁 | 1 | 批 | 室内废旧家具、木质柜子、椅子、铁皮柜等，搬运至指定地点
|  | 拱形吊顶、吧台等 | 2 | 项 | 拆除，搬运至指定地点
|  | 地面破损瓷砖 | 22 | m² | 修复至相近颜色
|  | 吊顶修复 | 18 | m² | 拆除后的吊顶修复，使用轻钢龙骨及石膏板修复；
|  | 轻钢龙骨隔墙 | 41 | m² | 轻钢龙骨隔墙，双面九厘板打底，双面石膏板，内嵌隔音棉；
|  | 墙面油漆 | 303 | m² | 原墙面脱落严重，铲除原墙面白灰，不平整处使用水泥抹灰，重新抹白灰，刷乳胶漆3底2面；
|  | 木质门 | 2 | 樘 | 安装实木复合门两套，包含内外包边；
|  | 灯具、投影设备等拆卸 | 1 | 项 | 按要求拆卸并搬迁至指定位置；
|  | 室内强电布线 | 268 | m² | 1.会议中心总配电间至2楼的主电线，使用不小于3*70+2*35 m²国标电源线，约110米。 2.两间机房内主电源线拉接，使用不小于5*16m²国标电源线，配管安装； 3.室内照明布线，使用不小于3*1.5m²国标电源线，吊顶配管安装，墙面配线槽明装；包含所有开关面板及灯具（灯具数量不低于36套，开关面板合理布局）；符合国家标准。 4.室内插座布线，使用不小于3*2.5m²国标电源线，墙面配线槽明装；包含所有开关面板；
|  | 室内弱电综合布线 | 120 | 位 | 室内强弱电布线，120台电脑点位，共计2个机房，分别配空开盒、空开、100A漏电保护器，使用六类国标网线，电脑电源线不低于3*4m²国标电源线，插排数量必须满足电脑使用要求且符合国家标准。
6 | 教学楼1楼 | 报废设备设施等搬迁 | 1 | 批 | 室内废旧家具、木制柜子、椅子、铁皮柜等，搬运至指定地点，完工后场地卫生及垃圾清理；
|  | 实训室设备搬运 | 1 | 项 | 实训室设备从人武校区搬运至青云谱校区，按要求摆放并安装到位，设备包含洗菜池3套、餐桌及椅子1套、冰箱2台、切菜案板3套；莲塘校区设备搬运至青云谱校区1项；
|  | 排水改造 | 36 | 米 | 1.室内洗菜池排污管道安装，根据洗菜池数量安装排污口数量； 2.根据现场情况，排污水接入就近排污管道，排污管不小于110mm，场地及路面开挖，制作排污井，并恢复开挖部分；
|  | 吊顶修复 | 10 | m² | 根据现场吊顶掉落情况，更换已损坏或接近损坏的吊顶，对新旧颜色不一，不作要求；
|  | 给水安装 | 1 | 项 | 进水管线安装，使用国标管材，包含布管开孔，包含水龙头开关、下水软管；
|  | 墙面油漆 | 200 | m² | 原墙面脱落严重，铲除原墙面白灰，不平整处使用水泥抹灰，重新抹白灰，刷乳胶漆3底2面；
|  | 入户防盗门 | 2 | 樘 | 拆除原窗户及墙体，并抹灰修补，安装入户防盗门；
|  | 排烟管道拆装 | 3 | 套 | 排烟管道拆装，从人武校区拆卸并安装在指定位置，包含焊接支架等；
|  | 室内强电布线安装 | 1 | 项 | 1.拆除人武校区烹饪室主电缆线，安装至青云谱校区教学楼1楼，包含所需配件； 2.拆除人武校区烹饪室配电箱，安装至青云谱校区教学楼1楼，包含所需配件； 3.根据实训室使用要求进行电路改造，包含需要使用的线材、管材、开关等； 4.电磁大锅炉主线不低于5*10平方电缆，线材长度根据现场需要； 5.照明电路线材不低于3*1.5平方线缆，线材长度根据现场需要； 6.电气设备电路线材不低于3*4平方线缆，线材长度根据现场需要； 7.以上电缆线必须满足国标要求； 8.实训室内照明设备根据实际需要及现场已有的，不足的需另外补充；
|  | 排气扇拆装 | 3 | 个 | 排气扇拆装，从人武校区拆卸并安装在指定位置，包含玻璃开孔、焊接支架等；